## Sheet1
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ | [15 empty] | ПРИЛОЖИМОСТ И АНГАЖИМЕНТ |  | НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО |  |  |  |  | РИСК | ЗАВИСИМОСТИ И КООРДИНАЦИЯ |  |  |  | ТЕСТОВЕ И ОПЕРАТИВНА ГОТОВНОСТ |  |  | РАЗХОДИ И РЕСУРСИ |  | КОМУНИКАЦИЯ |  |  | ОБЩА ОЦЕНКА
Тема | ID | Препоръка | Изискване по Roadmap | Текущо състояние в ЦД | Необходима адаптация | срок | Тестове сега | Optimisation of Internal Processes | Leverage Existing Solutions | Leverage new FMI solutions | Market-wide Testing | New EU Operational Day | Кой | Препратка към Пътната карта | Срок | Относимост на препоръката | Предвиждате ли прилагане на препоръката? | Текущ статус на изпълнение | Очаквано съответствие със сроковете | Какво е очакваното ниво на въздействие? | Необходимост от системни адаптации | Необходимост от промени в оперативните процеси | Други планирани изменения | Засегнати ли са клиенти или членове? | Идентифициран риск при неизпълнение или забавяне | Наличие на външни зависимости | Зависимост от пазарната инфраструктура | Необходимост от координация с външни контрагенти | Необходимост от координация на ниво пазар | Предвижда ли се тестване във връзка с прилагането на препоръката? | Тип на необходимото тестване | Очаквана готовност за участие в тестове през 2027 г. | Очаквано ниво на разходите | Осигурен бюджет | Необходимост от комуникация към пазарните участниците | Планиран тип комуникация | Комуникационен план | Общa оценка на готовността за изпълнение | Идентифицирани ли са зависимости, които могат да окажат съществено влияние върху готовността? | Необходима ли е външна подкрепа за своевременно изпълнение на препоръката? | Основна пречка за изпълнение
Съгласуване и потвърждаване | MC-01 | Насърчаване на стандартизирания електронен обмен на разпределения и потвърждения | Участниците следва да използват стандартизирани електронни методи за обмен на allocations и confirmations, така че информацията да бъде налична своевременно и да не създава забавяне в сетълментния процес при T+1. | Изпълнено | Не | Края на 2026 г. | Да | W1-W5 | W1-W5 | Не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Q4 2026 г. | Да | Да | Изпълнено | В график | Ниско | Ограничени | Не се изискват | Не | Да | Среден | Да | Да | Не | Да | Да | Пазарно | Готови | Ниско | В процес на оценка | Да | Семинар | В процес на оценка | Висока | Не | Да | В процес на оценка
| MC-02 | Предаване на разпределения и потвърждения в рамките на деня, не по-късно от 23:00 ч. | Разпределенията и потвържденията трябва да се съобщават в рамките на деня и възможно най-близо до реалното време. Като минимум, те трябва да бъдат разменени не по-късно от 23:00 СЕТ на Датата на сключване на сделката, като се дава на дружествата от страна на купувачите и на изпълнителните ИП един час, за да изпратят инструкции за сетълмент на своите депозитари и посредници по сетълмента преди началото на процесите по сетълмента. | Изпълнено | Не | Края на 2026 г. | Да | W1-W5 | W1-W5 | Не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Q4 2026 г. | Да | Да | Изпълнено | В график | Ниско | Не се изисква | Не се изискват | Не | Да | Нисък | Не | Да | Не | Да | Не |  |  | Ниско | В процес на оценка | Да | Семинар | В процес на оценка | Висока | Не | Не | В процес на оценка
| MC-03 | Предоставяне на данни за PSET (място на сетълмент) при разпределение | Данните за мястото на сетълмент (PSET) следва да бъдат включени в allocation messages, за да се подпомогне автоматизираният мачинг и да се намали броят на немачнатите инструкции. | Изпълнено | Не | Веднага щом е възможно | Да | W1-W5 | W1-W5 | Не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | 2025 | Да | Да | Изпълнено | В график
Сетълмент | ST-01 | Управление на инструкциите | [11 empty] | Преглед на препоръката |  | Да | Да | Изпълнено | В график | Средно | Значителни | В процес на оценка | Да | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Средно | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Средна | Да | Да | Външна зависимост
| ST-01.1 | Обработка на инструкции за сетълмент в реално време | Участниците на пазара трябва да дават инструкции за сетълмент непрекъснато през целия ден за търгуване, като улесняват управлението на изключенията в рамките на деня при възникване на проблеми със сетълмента на Датата на сключване на сделката. Инструкциите трябва да се подават към системите за сетълмент на ценни книжа не по-късно от 23:59 часа на Датата на сключване на сделката.  Обща цел: Доколкото е възможно, инструкциите/трансакциите за T+1 трябва да се подават и съпоставят на ниво (М)ЦДЦК преди началото на цикъла на сетълмент. Когато е необходимо, трябва да се използва функцията „Задържане (hold)“, за да се улесни навременното подаване на инструкции и съпоставяне.ЦДЦК / попечители / агенти по сетълмент трябва да поддържат обработка на инструкции в реално време и съобщения за състоянието на сетълмента. Ако това не е възможно, трябва да се създадат достатъчно „пакети“, за да се гарантира, че инструкциите, съпоставянето и сетълментът не се забавят. | Изпълнено (изиква оптимизция за Т+1) | Анализ на възможностите за обработка на инструкции за сетълмент в максимално реално време. Оптимизация на вътрешните работни потоци за намаляване на времето между получаване, валидиране, съпоставяне и изпращане към сетълмент. Проверка на капацитета на системите при по-голям обем инструкции в по-кратък времеви прозорец. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 | Не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-01.2 | Автоматизирана/STP обработка на инструкции | Всички участници в дейностите след сключване на сделката следва да поддържат автоматизирана/STP обработка на инструкции, като премахнат факса и други нестандартни/неавтоматизирани процеси. | Изпълнено (изиква оптимизция за Т+1) | Преглед на всички автоматични валидиращи контроли и правила за съпоставяне. Намаляване на случаите, изискващи ръчна намеса. Автоматизиране на обработката на изключения и подобряване на механизмите за уведомяване на участниците при несъответствия. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 | Не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-01.6 | Използване на идентификатор на типа трансакция в инструкциите за сетълмент | СФЦК и други типове трансакции трябва да бъдат идентифицирани на ниво сетълмент, като се гарантира пълно и последователно използване на съществуващото поле „тип трансакция“ в инструкциите за сетълмент. Обосновка – Всяко съобщение за сетълмент включва поле, което позволява на изпращача на съобщението да посочи вида на сетълмент трансакцията (Вид трансакция с ценни книжа в ISO 20022 или 22F: SETR в ISO 15022). Въпреки че използването на това поле е задължително съгласно член 5.4 от делегирания регламент на Регламента за ЦДЦК, то не се използва последователно. Тази непоследователност прави невъзможно разграничаването на ниво сетълмент между парични трансакции и СФЦК (или между други видове трансакции) | В процес | Анализ на използваните в ЦД кодове за вид трансакция и съответствието им с европейските стандарти и ISO съобщенията. При необходимост – актуализация на валидиращите правила, интерфейсите към участниците и отчетните справки, така че типът трансакция да се подава и обработва еднозначно във всички сетълмент инструкции. | Края на 2026 г. | Частично | W1-W5 | W1-W5 | W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Q4 2026 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-02 | Срокове на системите за сетълмент на ценни книжа | [11 empty] | Преглед на препоръката
| ST-02.1 | Отваряне на ССЦК | Системите за сетълмент на ценни книжа следва да се отворят за сетълмент най-късно до 00:00 часа в деня на сетълмент, а първият сетълмент на база пакет, съдържащ сделки, подлежащи на сетълмент в T2S следва да се изпълни в 0:00 часа, със същия ред на приоритет като днес. Инструкциите за сетълмент, получени от системите за сетълмент на ценни книжа след този час, ще продължат да се подават за сетълмент в следващите цикли. Обосновка – От гледна точка на ефективността на сетълмента на T2S, двата ключови момента са последователността C1S4 и последователността C2S4. Препоръката е тези последователности да започват в 00:00 и 02:00 часа (с подходящ интервал, за да могат участниците на пазара да получат отчетите от C1S4 и да реагират съответно). Тези събития предшестват процеса на сетълмент в реално време на T2S. | За анализ | Анализ и адаптация на оперативния ден на ЦД с цел осигуряване на готовност за начало на сетълментния процес от 00:00 часа. Да се извърши цялостен анализ на текущия оперативен ден на ЦД, включително времето за подаване, съпоставяне и обработка на инструкциите, взаимодействието с T2S и готовността за работа в условията на новия европейски оперативен ден при T+1. | Октомври 2027 | Частично | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК и НЦБ | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Не е започнато | В график | Високо | Значителни | Значителни | Да | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Неободимост от координация
| ST-02.2 | Затваряне на ССЦК: Определяне на краен срок за DvP 16:00 часа за стандартен сетълмент в евро и краен срок за FoP 18:00 часа. | Определяне на хармонизирно затваряне на периода на сетълмент DvP за стандартен сетълмент в 16:00 часа и за сетълмент FoP в 18 ч. ще гарантира висока степен на стандартизация за участниците на пазара, като ще насърчи последователността и ефективността на процесите на финансиране и управление на наличностите. | За анализ | Да се анализира съответствието на текущите cut-off часове на ЦД с препоръчителните европейски срокове и въздействието върху участниците, T2S и вътрешните оперативни процедури. При необходимост да бъдат актуализирани правилата и графиците. Към момента CUT-OFF DVP и FOP -16 ч. | Октомври 2027 | Частично | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК и НЦБ | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Не е започнато | В график | Високо | Ограничени | Значителни | Не | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Неободимост от координация
| ST-02.3 | Затваряне на ССЦК: Привеждане на валути, различни от еврото, в съответствие с крайния срок за DvP от 16:00 часа | Хармонизираното затваряне на периода на сетълмент на DvP за стандартен сетълмент в 16:00 часа за всички европейски валути ще гарантира висока степен на стандартизация за участниците на пазара, като ще насърчи последователността и ефективността на процесите на финансиране и управление на наличностите. Това ще разреши съществуващите проблеми с крайни срокове преди 16:00 часа на някои европейски пазари днес и ще гарантира по-добро взаимодействие между еврото и другите европейски валути в подкрепа на съответните им пазари на ценни книжа. | Изпълнено | Няма пряка необходимост от адаптация, тъй като сетълментът в България се извършва в EUR. Необходимо е единствено да се потвърди съответствието на действащите cut-off часове с европейските изисквания за T+1. Препоръката се счита за практически изпълнена след въвеждане на еврото като национална валута, като следва да се наблюдават евентуални бъдещи услуги или връзки, включващи други валути. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК и НЦБ | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Не е започнато | В график | Високо | Значителни | Значителни | Да | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Неободимост от координация
| ST-02.4 | Затваряне на ССЦК: Проучване на възможността за потенциален установяване на краен срок за DvP в 17:00 ч. | Препоръчва се да се извърши допълнителен анализ за възможно бъдещо удължаване на крайния срок за DvP до 17:00 ч. до края на 2025 г. Този анализ следва да оцени осъществимостта за всички участници на пазара, включително валутни, ценни книжа, финансиране и финансови услуги, като се вземат предвид различни крайни срокове за EUR, DKK и други валути на ЕС, както и други услуги, предлагани от ЦДЦК, и TARGET услуги (т.е. T2, TIPS, T2S, ECMS). След приключване на анализа, ако заключението е да се измести крайният срок за DvP на 17:00 часа, ще бъде определен срок за изпълнение. Допълнителни подробности ще бъдат предоставени на сектора, като се отбележи, че изпълнението вероятно ще бъде след 11 октомври 2027 г. | не е започнало/за анализ | Мониторинг на Европейските решения и последващи анализи | След go live | Не | Не | Не | Не | Не | Не | (М)ЦДЦК и НЦБ | Преглед на препоръката | Q4 2025 г. | Да | Да | Не е започнато | Отложено | Високо | Ограничени | Значителни | Да | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Средна | Да | Да | Неободимост от координация
| ST-02.5 | Взаимодействие с други региони по света | При промяна на сроковете за сетълмент в Европа трябва да се вземат предвид нуждите от взаимодействие с други региони по света. Обосновка – Европейските капиталови пазари работят в множество валути, като сетълментът се извършва в европейски и световни валути. Промените в практиките за сетълмент трябва да продължат да позволяват достъп до световни валути, по-специално до пазарите в Азиатско- тихоокеанския регион, в условия на T+1 | За анализ | Анализ на въздействието върху трансграничния сетълмент и връзките с международни депозитари и посредници. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост | W1-W5 | W2-W5 | ЦДЦК, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Частично | Да | Не е започнато
| ST-03 | Инструменти и функционалности | [11 empty] | Преглед на препоръката
| ST-03.1 | Функционалност за частичен сетълмент (М)ЦДЦК | Функционалността за частичен сетълмент, включително частично освобождаване, следва да се предоставя от всички (М)ЦДЦК без изключение. Обосновка – Ако (М)ЦДЦК не предлагат тази функционалност, техните участници, включително попечители/агенти по сетълмента, не могат от своя страна да я предоставят на страните по сделката и участниците в предоставянето в заем на ценни книжа. Това води до по-ниска ефективност на сетълмента и използването на неефективни временни решения, като ръчен частичен сетълмент което може да доведе до санкции за късно потвърждаване отнемащи време двустранни искове | в процес | Анализ, разработка, внедряване и тестване на функционалност за Partial Settlement. Необходимо е внедряване на функционалност за автоматизиран частичен сетълмент включително промени в сетълментната система, бизнес правилата, обработката на инструкции, отчетността към участниците и оперативните процедури. Следва да се анализира съответствието с T2S практиките и европейските стандарти за частичен сетълмент. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | не | W1-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | В процес | В график | Високо | Ограничени | Ограничени | В процес на оценка | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Правна рамка
| ST-03.3 | Създаване на работна група в сектора за разработване на пазарна практика за частичен сетълмент | [10 empty] | Секторен комитет за Т+1 на EU | Преглед на препоръката | Q3 2025 г. | Да | Да
| ST-03.4 | Включване на прозорец за частично сетълмент в първия цикъл на нощен сетълмент (NTS) на T2S (C1SX) |  |  | Зависима от решение и график на T2S; ЦД няма самостоятелен контрол върху изпълнението. | [7 empty] | T2S | Преглед на препоръката | Q4 2026 г. | Частично | Да
| ST-03.5 | Функционалност „Задържане и освобождаване (Hold & Release)“ – (М)ЦДЦК | Функционалността „Hold & Release“ трябва да се предоставя от всички (М)ЦДЦК без изключение. Обосновка – Ако (М)ЦДЦК не предлагат тази функционалност, техните участници могат да предпочетат да не дават инструкции, докато не бъдат потвърдени наличностите и финансирането. Това може да забави постигането на етапи 1 (SF1 вписване) и 2 (SF2 неотменимост / съвпадение) на окончателния сетълмент, което да се отрази на даващата инструкции страна и на контрагента. „Hold & Release“ е от решаващо значение за насърчаване на навременното въвеждане на инструкции, като позволява „съвпадение в режим на изчакване“ и дава възможност на страните по сделката и посредниците да използват „hold and release“ за операции като приоритизиране на дейностите, управление на изкупуването от ЦК, управление на обща сметка и управление на кредитни линии/ресурси. | В процес | Необходимо е разработване на функционалност за поставяне на инструкции в статус „Hold“ и последващо освобождаване („Release“), включително промени в интерфейсите, статуса на инструкциите, правата на участниците, контролните механизми и оперативните процедури. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | не | W1-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | В процес | В график | Високо | Ограничени | Значителни | В процес на оценка | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Средно | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Правна рамка
| ST-03.7 | Използване на „Hold & Release“ от посредниците | [10 empty] | Посредници по сетълмента, клирингови членове | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да
| ST-03.8 | Съобщения за несъответстваща инструкция за сетълмент – (М)ЦДЦК | ST-03.8a – Съобщения за несъответстваща инструкция за сетълмент – (М)ЦДЦК (М)ЦДЦК следва да подкрепят идентифицирането и докладването на съобщения за несъответстваща инструкция за сетълмент без изключение. Обосновка – Докладването на такива съобщения за несъответствие от (М)ЦДЦК предоставя на участниците в (М)ЦДЦК важна информация за да могат бързо да проучат и коригират изключения при съпоставянето. Това от своя страна спомага за избягване на санкции за късно потвърждаване (LMFP), неуспешни сетълменти и насърчава висока степен на ефективност на сетълмента. | Изпълнено | Оптимизиране на известяването за несъответстващи инструкции и преглед на честотата/сроковете за уведомяване с оглед по-кратките срокове за корекция при Т+1. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 |  | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-03.9 | Функционалност „пълномощно“ (М)ЦДЦК, ЦК | Функционалността за използване на пълномощно, включително инструкцията „вече съпоставени“, където е приложимо, следва да се предоставя от всички (М)ЦДЦК и агенти по сетълмента без изключение. Това включва вече съпоставени T2S услуги с пълномощно, предлагани от ЦДЦК както на ДЦП, така и на ИЦП. Обосновка – ЦКП могат да направят процеса преди сетълмент на клиринговия член/ агента по сетълмент по-ефективен чрез пълномощно по образец на ЦДЦК, при който ЦК дава инструкции на ЦДЦК директно от името на клиринговия член/ агента по сетълмент чрез пълномощно. Макар че ЦК вече предоставят тези услуги, като някои от тях правят пълномощното на ЦДЦК задължително, не всички (M)ЦДЦК предлагат напълно тази функционалност, което означава, че тя не е налична на всички пазари в ЕС. При условията на T+1, при обработка след сключване на сделката с по-малко време за съответните процеси, възможността за използване на образеца на пълномощното на ЦДЦК във всички ЦДЦК би хармонизирала тези ползи. Ако (М)ЦДЦК не предлагат тази функционалност, ЦК не могат да използват пълномощни и „вече съпоставени“ за поддържане на ефективността на процесите на ЦК и Клиринговите членове. Това може да доведе до забавяне на процесите на въвеждане на инструкции и съпоставяне, което да повлияе на ефективността на сетълмента и ликвидността | Изпълнено | Анализ на съществуващата функционалност и потвърждение, че поддържаните модели на упълномощаване и подаване на инструкции остават съвместими с изискванията на Т+1 и T2S. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 |  | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-03.10 | Инструменти и функционалности за ликвидност | [10 empty] | (М)ЦДЦК, НЦБ | Преглед на препоръката | Q4 2025 г. | Не
| ST-03.12 | Услуги за автоматично заемане | Проучване на съществуващите функционалности и инструменти, предлагани от (М)ЦДЦД, НЦБ и посредници по сетълмента, които подпомагат ефективното управление на ликвидността. Обосновка – Оптимизирането на ликвидността може да се постигне чрез автоматизирани механизми, които намаляват забавянето в процеса на сетълмент, например постоянни нареждания, автоматично обезпечаване, в допълнение към собствените инструменти и услуги на фирмите за оптимизиране на ликвидността | В процес | Анализ на приложимостта на функционалността за българския пазар и оценка на необходимостта от бъдещо внедряване или взаимодействие с доставчици на такива услуги. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК, посредници по сетълмента, Страни по сделката | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | В процес | В график | Високо | Значителни | Значителни | Да | Да | Среден | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Висока | Да | Да | Правна рамка
| ST-03.13 | Максимално увеличаване на двустранното и многостранното нетиране | Страните се насърчават да си сътрудничат за максимално увеличаване на двустранното и многостранното нетиране, включително по-широко използване на двойки за намаляване на разходите и риска при сетълмента. За да се избегнат забавяния, произтичащи от времето, необходимо за договаряне на двустранно свързване в мрежа, страните по сделката и техните посредници следва да се стремят да стандартизират и автоматизират този процес във възможно най-голяма степен. Това включва разработване на междуотраслови пазарни практики и стандарти, като се използва шаблона за двустранно свързване в мрежа на ERCC, който се прилага както за вътрешни процеси (ръчни или автоматизирани), така и за услуги на трети страни. Обосновка – Максималното увеличаване на възможностите за нетиране ще бъде от решаващо значение за поддържане на настоящите нива на ефективност на сетълмента в среда T+1 и за намаляване на натиска върху инфраструктурата за сетълмент. По-нататъшната автоматизация на процеса, особено на двустранното нетиране („двустранно свързване в мрежа“), ще помогне на фирмите да се възползват пълноценно от възможностите за нетиране. Препоръката се основава на съществуващите най-добри практики в сектора | Изпълнено | Преглед на съществуващите механизми за нетиране и потвърждение, че те поддържат ефективна обработка в среда Т+1; анализ на необходимостта от допълнителна автоматизация. | Октомври 2027 | Частично | W1-W5 | W1-W5 | не | W1-W5 | W2-W5 | Страни по сделката, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| ST-03.14 | Услуги за автоматично обезпечаване | Възможностите за автоматично обезпечаване следва да бъдат достъпни за всички участници на пазара, за да се подпомогне предоставянето на ликвидност в рамките на деня, чрез съответните ЦДЦК или посредници. Препоръката се отнася за автоматичното обезпечаване в T2S, както и за еквивалентни инструменти, предоставяни от ЦДЦК, които не са част от T2S, или от посредници по сетълмента | В процес на оценка | Следва да се направи оценка на наличните механизми за осигуряване на ликвидност в рамките на деня, включително използването на автоматично обезпечаване в T2S . При необходимост да се определят бъдещи промени в процедурите и взаимодействието с участниците. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | ЦДЦК, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | В процес на оценка | В процес на оценка | Не е започнато | Забавено | Високо | Значителни | Значителни | Да | Да | Среден | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | Не сме готови | Високо | В процес на оценка | Да | Обучение | В процес на оценка | Средна | Да | Да | Правна рамка
Управление на активи | AM-01 | Цикли на сетълмент за дялове на фондове | Дружествата за управление на инвестиции следва да се стремят да намалят циклите на сетълмент за записване и откупуване на дялове в инвестиционни фондове до T+2, като същевременно запазват достатъчна гъвкавост, когато е необходимо, и не налагат санкции на инвестиционни фондове, за които преходът към сетълмент T+2 не е осъществим (например поради съображения, свързани с дистрибуцията или оперативни съображения | Изпълнено | Анализ и оценка дали действащите срокове за обработка на сделки с дялове на фондове са съвместими с изискванията на T+1. При необходимост – координация с управляващите дружества и участниците. | Октомври 2027 | Да | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | Дружества за управление на инвестиции | Преглед на препоръката | октомври 2027 г. | Да | Да | Изпълнено
| AM-02 | Нарушения на парични лимити | [10 empty] | Кой– Секторен комитет за Т+1 на ЕС (да се потърсят регулаторни насоки от ЕОЦКП, на ниво НКО) | Преглед на препоръката | Q4 2026 г. | В процес на оценка
Валутни операции | FX-02 | Частичен сетълмент | Участниците на пазара трябва да обмислят и преразгледат с попечителя / третите страни доставчици потенциалното увеличение на частичните сетълменти на ценни книжа и как това би могло да повлияе на решенията относно начина и момента на финансиране на валутните изисквания, като имат предвид целта за намаляване на риска от валутни сетълменти | В процес на оценка | Да се анализира потенциалното въздействие на увеличеното използване на частичен сетълмент върху процесите по управление и осигуряване на валутна ликвидност от участниците. ЦД следва да оцени дали са необходими промени в процедурите, отчетността и информационното обслужване на участниците, като се отчита, че препоръката е насочена основно към участниците на валутния пазар. | Веднага щом е възможно | Не | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | Участници във валутния пазар | Преглед на препоръката | Веднага щом е възможно | Частично
Корпоративни събития | CE-01 | Съгласуване на ключовите дати за корпоративни събития със стандартен цикъл на сетълмент T+1 | Периодът от време („интервал“) между ключовите дати на корпоративно събитие е свързан с цикъла на сетълмент. Съответно промяната в стандартния цикъл на сетълмент от T+2 на T+1 ще окаже влияние върху последователността на тези ключови дати. Следва да се отбележи, че описаните по-долу промени се отнасят до промени в поведението / системите, а не до самите стандарти за корпоративни събития: не се предвиждат промени в стандартите, тъй като те вече свързват последователността на ключовите дати на корпоративните събития, както и продължителността на интервала между ключовите дати, със стандартния цикъл на сетълмент. | В процес | Анализ и актуализация на правилата, процедурите и системните параметри за определяне и публикуване на ключовите дати при корпоративни събития съгласно T+1. Подготовка на правила за преходния период около 11.10.2027 г. | Октомври 2027 | Частично | W1-W5 | W1-W5 | W1-W5 | W1-W5 | W2-W5 | Места за търговия, ЦК и посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Октомври 2027 г. (ще бъдат добавени междинни етапи). | Частично | Да | В процес | В график | Високо | В процес на оценка | В процес на оценка | Да | Да | Висок | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | Частично готови | Средно | В процес на оценка | Да | Циркулярно писмо | В процес на оценка | Средна | Да | Да | Външна зависимост
| CE-02 | Автоматизация на процеса на защита на купувачите | Защитата на купувача е процес, при който купувач, който все още не е получил базовите ценни книжа, предмет на избираемо корпоративно действие, дава указания на своя доставчик/обслужващ доставчик на сметката си, така че да получи постъпленията от корпоративното действие по свой избор. С оглед на T+1, следва да бъдат внедрени хармонизирани автоматизирани работни процеси за обработката на указанията за защита на купувача. | В процес |  | Октомври 2027 | Частично | W1-W5 | не | W1-W5 | W1-W5 | W2-W5 | ЦДЦК, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Октомври 2027 (Графикът трябва да бъде утвърден до септември 2025 г.) | Да | Да | В процес | В график | Високо | В процес на оценка | В процес на оценка | Да | Да | Среден | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | В процес на оценка | Средно | В процес на оценка | Да | Семинар | В процес на оценка | Средна | В процес на оценка | В процес на оценка | В процес на оценка
| CE-03 | Автоматизиране на обработката на пазарни искания | Пазарното искане е процес за преразпределяне на постъпленията от разпределение към страната, която има договорно право на тях. С оглед на T+1 следва да се въведат хармонизирани автоматизирани работни процеси за обработката на пазарни искания | В процес | Анализ и внедряване на автоматизирана обработка на Market Claims, включително поддръжка на съответните ISO съобщения (seev.050–053), автоматично генериране, отчитане на статус и комуникация с участниците. | Октомври 2027 | Не | W1-W5 | не | W1-W5 | W1-W5 | W2-W5 | ЦДЦК, посредници по сетълмента | Преглед на препоръката | Октомври 2027 г. (ще бъдат добавени междинни етапи). | Да | Да | В процес | В график | Високо | В процес на оценка | В процес на оценка | Да | Да | Среден | Да | Да | Да | Да | Да | Пазарно | Частично готови | Средно | В процес на оценка | Да | Семинар | В процес на оценка | Средна | Да | В процес на оценка | В процес на оценка
Правни и регулаторни | LR-01 | Национални особености | [10 empty] | Секторен комитет за Т+1 на EU | Преглед на препоръката | Постоянно | Частично | В процес на оценка | В процес | В график | Средно | В процес на оценка | В процес на оценка | В процес на оценка | Да | Нисък | Да | Да | Да | Да | В процес на оценка | В процес на оценка | В процес на оценка | Средно | В процес на оценка | Да | Друго | В процес на оценка |  |  | Да
Препоръки за СФЦК | SF-01 | Допълнителен анализ на потенциалната оптимизация на сетълмента на СФЦК | Преходът към T+1 на паричния пазар означава, че значителна част от пазара за репо сделки се очаква да премине към сетълмент в същия ден (T+0). Това представлява значителни рискове и предизвикателства по отношение на потреблението на ликвидност през деня и ефективността на сетълмента. За да се смекчат тези въздействия, са необходими допълнителни мерки преди датата на въвеждане на T+1, за да се оптимизира сетълментът на СФЦК. Въпреки че това подлежи на по-нататъшно обсъждане и анализ, работната група по СФЦК определи въвеждането на цикъл на сетълмент на база пакет, съдържащ сделки, подлежащи на сетълмент през деня като възможна ефективна мярка за смекчаване, в идеалния случай в 12:00 часа | Анализ на потенциалната оптимизация. |  | Постоянно | Частично | W1-W5 | W1-W5 | При необходимост W3-W5 | W1-W5 | W2-W5 | (М)ЦДЦК
|  | Критични за Т+1 | Препоръките формрират същността на Т+1 операционния модел
|  | Функции за повишаване на сетълмент ефективността | Препоръките намаляват риска от сетлмент "fails" и подпомагат поддърржане на висока ефективност на сетълмент в среда Т+1
|  | Стратегически и аналитчни инициативи | Акцент върху анализ на въздействието, хармонзацията с европейскте практки и бъдеща оптимизация на инфраструктурата
| W1 | 1 – 12 февруари 2027
| W2 | 19 – 30 април 2027
| W3 | 17 – 28 май 2027;
| W4 | 28 юни – 9 юли 2027
| W5 | 23 август – 10 септември 2027
Логика на включване в тестовете
| Изпълнени препоръки → |  |  | тестват се основно в A/B/D за потвърждение, че работят коректно в T+1 среда.
| Частично изпълнени → |  |  | включват A/B/C/D според необходимите доработки.
| Препоръки „За анализ“ → |  |  | включват ранни прозорци за анализ и подготовка, последвани от съответните технически и пазарни тестове.
| Фаза E |  |  | категория се използва само за препоръки, които влияят върху новия оперативен ден на ЕС, cut-off часове, времеви прозорци и взаимодействие между участниците.
Логика за тестовите категории (финално договорена)
| Категория | Тестови прозорци
| A – Internal process optimisation | W1, W2, W3, W4, W5
| B – Existing FMI solutions | W1, W2, W3, W4, W5
| C – New FMI solutions | W1, W2, W3, W4, W5
| D – Market-wide testing | W1, W2, W3, W4, W5
| E – New EU Operational Day | W2, W3, W4, W5